## BESIP akce k realizaci
Přehled akcí BESIP s vydaným SP ke dni 24. 11. 2023
č. akce | Název akce | MČ | IN stavby (s DPH) | poznámka
2970271 | Dlabačov (Strahovská - Diskařská) | Praha 1/6 | 6890841.69 | koordinace s PVS
2970274 | Jeseniova - Tovačovského | Praha 3 |  | realizováno 7-9/2023 v koordinaci s PPD
2970303 | Na Dlouhém lánu - ZŠ | Praha 6 | 1734080
2970318 | Nad Královskou oborou - Čechova | Praha 7 | 6028750 | koordinace s PPD | realizováno v r. 2023
2970321 | Topolová - Jahodová | Praha 10 | 9940000 | koordinace se SÚ (TSK) v r. 2024
2970335 | Nám. 14. října - Preslova | Praha 5 | 9500000 | odložení realizace akce kvůli probíhajícímu projektu MČ P5
2970353 | Bryksova - Mansfeldova | Praha 14 | 15708000 | v r. 2023 postavena 1. etapa; zbytek po realizaci BD cca 2026
2970359 | Šárecká - Na Kodymce (MHD U Matěje) | Praha 6 | 10000000 | koordinace s PPD
2970372 | U Santošky - Na Březince | Praha 5 | 8330000 | koordinace s DPP
2970374 | U Vojenské nemocnice - Na Petřinách | Praha 6 | 15185000
2970376 | U Santošky - U Nikolajky | Praha 5 | 8330000 | koordinace s DPP
2970378 | Jeseniova - Ambrožova | Praha 3 |  | realizace 09-11/2023
2970386 | Čechova - Sládkova | Praha 7 | 2500000
2970389 | Ostrovského - U Santošky | Praha 5 | 8330000 | koordinace u DPP
2970392 | Náhorní - U Školské zahrady | Praha 5 |  | realizováno 9-10/2023
2970393 | Dolákova – Hackerova (MŠ) | Praha 8 | 11495000
2970395 | Dolákova – Hackerova (ZŠ) | Praha 8 | 14400000
2970396 | Pavelkova – Božetická | Praha 12 |  | realizováno 10-11/2023
2970398 | Pertoldova - ZŠ | Praha 12 | 2322000
2970399 | Taussigova – Hlaváčova | Praha 8 | 12156000
2970400 | Prokopova - Cimburkova | Praha 3 | 3000000
2970402 | Pernerova – Šaldova | Praha 8 | 2660000
2970403 | Na Vypichu – Na Klášterním | Praha 6 | 10981000
2970407 | Prokopova – Havlíčkovo náměstí | Praha 3 | 1741000
2970408 | Podleská – Na Vrchách | Praha 22 | 3154000
2970409 | Před Bateriemi | Praha 6 | 7252000 | v r. 2023 postavena 1. etapa; zbytek v r. 2024 v koordinaci s PVS
2970410 | Novovysočanská – Za Krejcárkem | Praha 9 | 740000
2970411 | Korunovační (Nad Královskou oborou - Jana Zajíce) | Praha 7 | 3631000 | koordinace s PVS
2970414 | OK Lednická - Broumarská | Praha 14 | 15000000 | koordinace s rekonstrukcí sousední křižovatky (MČ)
2970416 | Úvalská - Donatellova | Praha 10 | 2500000
2970417 | Rek. křižovatky K Běchovicům x V Lipách | P - Koloděje | 15000000
2970419 | Zvýšení bezpečnosti chodců na tram. zast. Kubánské náměstí a Radošovická | Praha 10 |  | lokalita Kubánské nám. realizována 7/2021; realizace lokality Radošovická 11-12/2023
2970422 | Mladoboleslavská - Chaltická, OK | P - Vinoř | 16730000
2970423 | Davídkova - Pod Vodárenskou věží; Davídkova - Na Slovance | Praha 8 | 11544000
2970424 | Kukelská - Žárská | Praha 14 | 5500000
2970425 | Italská - Mánesova | Praha 2 | 4566000
2970426 | Cimburkova - Dalimilova | Praha 3 | 4211000 | koordinace s PPD
2970427 | Koněvova - Viklefova | Praha 3 | 1935000 | koordinace s PPD
2970428 | Sládkova | Praha 7 |  | realizováno 10/2023
2970429 | Křižíkova - Urxova | Praha 8 | 8689000
2970430 | Na Slovance - Na Dílcích | Praha 8 | 3700000
2970432 | Červeňanského - Janského | Praha 13 | 10000000
2970434 | Klánovická - Čertouská | Praha 14 | 1677000
2970440 | Velvarská - Jírova | Praha 6 | 1400000 | koordinace s PVS
2970443 | Janského - Kurzova | Praha 13 | 6384000
2970445 | V Olšinách - Litevská | Praha 3 | 3000000
2970451 | Janského - Bašteckého | Praha 13 | 6000000
2970454 | Koldínova - Žerotínova | Praha 3 | 10504000
2970456 | Dolnoměcholupská - U Střediska | P - Dolní Měcholupy | 2673000
2970460 | Pernerova - Kollárova | Praha 8 | 14000000
2970462 | Vaňkova - Čertouská | Praha 14 | 9200000
2970466 | Stochovská - Ruzyňská | Praha 6 | 3000000
2970471 | Formanská - ZŠ | P - Újezd |  | realizace 11/2023
2970472 | Národní - Na Perštýně | Praha 1 | 3500000
2970476 | Solidarity - Dvouletky | Praha 10 | 7950000
2970498 | Ovenecká - U Akademie | Praha 7 | 9953000 | koordinace s PVS

## BESIP akce projektová příprava
Přehled akcí BESIP v různé fázi investiční přípravy na TSK ke dni 24. 11. 2023
číslo akce | název akce | MČ | stav akce | předpoklad vydání SP
2970320 | Topolová - Jabloňová | Praha 10 | probíhá sloučené řízení; práce na DPS | 2024
2970336 | Hloubětínská - Šestajovická | Praha 14 | probíhá sloučené řízení | 2025
2970343 | Doupovská - MHD Toulcův Dvůr | Praha 15 | probíhá sloučené řízení | 2025
2970348 | Mezivrší - Nad Vinohradem | Praha 4 | probíhá řízení | 2025
2970351 | Čimická - Tišická | Praha 8 | probíhá majetkoprávní vypořádání | -
2970355 | Na Terase - Prácheňská | P - Ďáblice | probíhá odvolací řízení kvůli stanovisku Hygienické stanice | -
2970358 | Geologická - Slavínského | Praha 5 | probíhá sloučené řízení | 2025
2970373 | Klánova - Filosofská - Vavřenova | Praha 4 | projektová příprava DUSP | 2025
2970375 | Filosofská | Praha 4 | projektová příprava DUSP | 2025
2970377 | Údolní - Vavřenova | Praha 4 | přerušeno společné řízení z důvodu vydání ÚR pro kooridnovanou stavbu Polyfunkční dům Údolní | -
2970390 | Karlická - Zderazská - Jelenovská | Praha 16 | projektová příprava DUSP | 2025
2970391 | Bratří Venclíků | Praha 14 | projektová příprava DUSP | 2025
2970401 | Československého exilu – Pavelkova | Praha 12 | probíhá sloučené řízení | 2025
2970404 | Cíglerova – MHD Rajská zahrada | Praha 14 | projektová příprava DUSP | 2025
2970405 | Pavelkova – Borovanská | Praha 12 | probíhá sloučené řízení | 2025
2970413 | Křejpského - Waldorfská škola | Praha 11 | probíhá sloučené řízení | 2025
2970418 | V Olšinách - Starostrašnická | Praha 3 | projektová příprava DUSP | 2025
2970420 | Edisonova | P - Petrovice | projektová příprava DUSP | 2024
2970421 | Libocká | Praha 6 | projektová příprava DUSP | 2025
2970431 | Přípotoční - Sportovní | Praha 10 | probíhá sloučené řízení | 2024
2970433 | Poděbradská (MHD Lehovec) | Praha 14 | probíhá sloučené řízení | 2024
2970435 | Přátelství - Zuzany Navarové | Praha 22 | zmařená investice kvůli nesouhlasu vlastníka dotčeného pozemku | -
2970436 | Ke Stáčírně - Donovalská | Praha 11 | probíhá sloučené řízení | 2024
2970444 | Klimentská - Samcova | Praha 1 | variantní studie; zadat další stipeň PD | -
2970446 | Na Poříčí, Bílá Labuť | Praha 1 | probíhá sloučené řízení | 2024
2970449 | Dlouhá - Kozí - V Kolkovně - Masná | Praha 1 | projektová příprava variantní studie | -
2970452 | Kubelíkova - Fibichova | Praha 3 | projektová příprava DUSP | 2025
2970453 | Nedokončená - Objízdná | Praha 14 | projektová příprava DUSP | 2025
2970455 | Kamýcká - Kozí hřbety | P - Suchdol | projektová příprava DUR | 2025
2970457 | Trabantská - Budovatelská | P - Satalice | projektová příprava DUSP | 2025
2970458 | Pernerova - Březinova - Hybešova | Praha 8 | projektová příprava DUSP | 2025
2970459 | Hornoměcholupská - MHD Boloňská | Praha 15 | projektová příprava DUSP | 2025
2970461 | Jateční - Osadní | Praha 7 | projektová příprava DUSP | 2025
2970463 | Ruská - Pod Rapidem | Praha 10 | projektová příprava variantní studie | -
2970464 | V.P.Čkalova - Čs. armády | Praha 6 | probíhá sloučené řízení | 2024
2970465 | Pod Žvahovem | Praha 5 | probíhá sloučené řízení | 2024
2970468 | Kartouzská - Drtinova | Praha 5 | projektová příprava DUSP | 2025
2970469 | Drtinova - Holečkova | Praha 5 | probíhá sloučené řízení | 2024
2970470 | Terronská - Sukova | Praha 6 | projektová příprava DUSP | 2025
2970473 | Kutnohorská, přechod u VO č. 010056 | P - Dolní Měcholupy | probíhá sloučené řízení | 2024
2970474 | Šárecká - Matějská | Praha 6 | projektová příprava DUSP | 2025
2970475 | Pod Hranicí - Běhounkova | Praha 13 | probíhá sloučené řízení | 2024
2970478 | Milady Horákové - Ovenecká | Praha 7 | projektová příprava DUSP | 2025
2970479 | Květnového vítězství - Valentova | Praha 13 | projektová příprava DUSP | 2025
2970480 | Libická - Slezská | Praha 3 | projektová příprava DUSP | 2025
2970481 | Milady Horákové - Kamenická | Praha 7 | projektová příprava DUSP | 2025
2970483 | Ke Stáčírně | Praha 11 | projektová příprava DUSP | 2025
2970484 | Za Žižkovskou vozovnou - Na Balkáně | Praha 3 | projektová příprava DUSP | 2025
2970485 | K Říčanům - K Poště | P - Kolovraty | projektová příprava DUSP | 2025
2970486 | Oistrachova - Fantova - Vackova | Praha 13 | projektová příprava DUSP | 2025
2970487 | Hloubětínská - Kyjská (BCŠ) | Praha 14 | probíhá sloučené řízení | 2024
2970488 | Vizírská (BCŠ) | Praha 14 | probíhá sloučené řízení | 2024
2970490 | Novomeského - Opatovská | Praha 11 | projektová příprava DUSP | 2025
2970491 | Ocelkova - Cíglerova | Praha 14 | projektová příprava DUSP | 2025
2970492 | Vladivostocká - Karpatská | Praha 10 | probíhá sloučené řízení | 2024
2970493 | Plzeňská - Stroupežnického (BCŠ) | Praha 5 | projektová příprava DUSP | 2025
2970494 | Křižíkova - Kollárova | Praha 8 | probíhá sloučené řízení | 2024
2970495 | Plukovníka Mráze - Horolezecká | Praha 15 | projektová příprava DUSP | 2024
2970496 | Trabantská - K Nádraží - K Cihelně - K Radonicům - Vinořská | P - Satalice | projektová příprava DUSP | 2025
2970499 | Komořanská - MHD Závist | Praha 12 | projektová příprava DUSP | 2025
2970501 | K+R u ZŠ Meteorologická | P - Libuš | projektová příprava DUSP | 2025
2970502 | Hartigova (11 etap) | Praha 3 | zahájení projektové přípravy | -
2970503 | Solidarity - Dětská (BCŠ) | Praha 10 | zahájení projektové přípravy | -
2970504 | U Zásobní zahrady (BCŠ) | Praha 3 | zahájení projektové přípravy | -
2970505 | Malešická - U Zásobní zahrady (BCŠ) | Praha 3 | zahájení projektové přípravy | -
2970506 | Primátorská - Ve Vrchu | Praha 8 | zahájení projektové přípravy | -
2970507 | Za Invalidovnou | Praha 8 | zahájení projektové přípravy | -
2970508 | Navigátorů - Družicová (BCŠ) | Praha 6 | zahájení projektové přípravy | -
2970509 | Parléřova | Praha 6 | zahájení projektové přípravy | -
2970510 | Foerstrova - K Rybníčkům | Praha 10 | zahájení projektové přípravy | -
2970511 | Brigádníků - Turnovského (BCŠ) | Praha 10 | zahájení projektové přípravy | -